## Ganttův diagram
Ganttův diagram projektu Vytvořeno v AutoERP — autoerp.cz/projektove-rizeni
[9 empty] | 2026-05-04 12:00 | 2026-05-11 12:00 | 2026-05-18 12:00 | 2026-05-25 12:00 | 2026-06-01 12:00 | 2026-06-08 12:00 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-22 12:00 | 2026-06-29 12:00 | 2026-07-06 12:00 | 2026-07-13 12:00 | 2026-07-20 12:00 | 2026-07-27 12:00 | 2026-08-03 12:00 | 2026-08-10 12:00 | 2026-08-17 12:00 | 2026-08-24 12:00 | 2026-08-31 12:00 | 2026-09-07 12:00 | 2026-09-14 12:00 | 2026-09-21 12:00 | 2026-09-28 12:00 | 2026-10-05 12:00 | 2026-10-12 12:00 | 2026-10-19 12:00 | 2026-10-26 12:00
ID | Úkol | Odpovědný | Začátek | Konec | Dnů | Pokrok % | Status | Závislost | T1 04.05 | T2 11.05 | T3 18.05 | T4 25.05 | T5 01.06 | T6 08.06 | T7 15.06 | T8 22.06 | T9 29.06 | T10 06.07 | T11 13.07 | T12 20.07 | T13 27.07 | T14 03.08 | T15 10.08 | T16 17.08 | T17 24.08 | T18 31.08 | T19 07.09 | T20 14.09 | T21 21.09 | T22 28.09 | T23 05.10 | T24 12.10 | T25 19.10 | T26 26.10
1.1 | Kick-off meeting + zadání projektu | David Strejc | 2026-05-04 12:00 | 2026-05-05 12:00 |  | 100% | Hotovo | —
1.2 | Sběr požadavků od klíčových uživatelů | Anna Nováková | 2026-05-06 12:00 | 2026-05-15 12:00 |  | 100% | Hotovo | 1.1
1.3 | Mapování stávajících procesů | Petr Svoboda | 2026-05-11 12:00 | 2026-05-22 12:00 |  | 85% | Probíhá | 1.2
2.1 | Analýza dat z Pohody (export, čištění) | Tomáš Dvořák | 2026-05-18 12:00 | 2026-05-29 12:00 |  | 60% | Probíhá | 1.2
2.2 | Návrh datového modelu a integrací | Jana Procházková | 2026-05-25 12:00 | 2026-06-05 12:00 |  | 30% | Probíhá | 2.1
2.3 | Schválení specifikace zákazníkem | Klient | 2026-06-08 12:00 | 2026-06-12 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 2.2
3.1 | Konfigurace AutoERP — moduly a uživatelé | Tomáš Dvořák | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-26 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 2.3
3.2 | Migrace dat (zákazníci, sklad, faktury) | Anna Nováková | 2026-06-22 12:00 | 2026-07-03 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 3.1
3.3 | Integrace s e-shopem (Shoptet) | Petr Svoboda | 2026-06-29 12:00 | 2026-07-10 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 3.1
3.4 | Integrace s bankou (FIO API) | Jana Procházková | 2026-07-06 12:00 | 2026-07-17 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 3.1
3.5 | Tisková sestava faktur a dodacích listů | Tomáš Dvořák | 2026-07-13 12:00 | 2026-07-24 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 3.2
4.1 | UAT — testování klíčových uživatelů | Klient + Anna | 2026-07-27 12:00 | 2026-08-07 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 3.5
4.2 | Oprava nálezů z UAT | Tým AutoERP | 2026-08-03 12:00 | 2026-08-14 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 4.1
4.3 | Školení uživatelů (5 sezení) | Anna Nováková | 2026-08-10 12:00 | 2026-08-21 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 4.2
5.1 | Ostrý start — go-live | David Strejc | 2026-08-24 12:00 | 2026-08-28 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 4.3
5.2 | Hyper-care support (první 2 týdny) | Tým AutoERP | 2026-08-31 12:00 | 2026-09-11 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 5.1
5.3 | Vyhodnocení projektu + retrospektiva | David Strejc | 2026-09-14 12:00 | 2026-09-18 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 5.2
Souhrn projektu | [6 empty] | celkem dnů / vážený pokrok
Tip: Pro automatický výpočet harmonogramu, sledování zakázek a kapacit zdrojů vyzkoušejte AutoERP — autoerp.cz/projektove-rizeni

## Vizualizace
Ganttova vizualizace — denní rozlišení Každý sloupec = 1 den. Modrá = úkol. Žlutá = pokrok.
Úkol | 04.05 |  | 11.05 | 18.05 | 25.05 | 01.06 | 08.06 | 15.06 | 22.06 | 29.06 | 06.07 | 13.07 | 20.07 | 27.07 | 03.08 | 10.08 | 17.08 | 24.08 | 31.08 | 07.09 | 14.09
1.1 Kick-off meeting + zadání projektu
1.2 Sběr požadavků od klíčových uživatelů
1.3 Mapování stávajících procesů
2.1 Analýza dat z Pohody (export, čištění)
2.2 Návrh datového modelu a integrací
2.3 Schválení specifikace zákazníkem
3.1 Konfigurace AutoERP — moduly a uživatelé
3.2 Migrace dat (zákazníci, sklad, faktury)
3.3 Integrace s e-shopem (Shoptet)
3.4 Integrace s bankou (FIO API)
3.5 Tisková sestava faktur a dodacích listů
4.1 UAT — testování klíčových uživatelů
4.2 Oprava nálezů z UAT
4.3 Školení uživatelů (5 sezení)
5.1 Ostrý start — go-live
5.2 Hyper-care support (první 2 týdny)
5.3 Vyhodnocení projektu + retrospektiva
Legenda: | Úkol (plánováno) | Pokrok (hotová část)

## Návod
Jak používat tuto šablonu Krok za krokem — od prázdného souboru po hotový harmonogram.
1. Otevřete list „Ganttův diagram"
Hlavní list obsahuje tabulku úkolů a vpravo časovou osu rozdělenou po týdnech. Šablona je předvyplněná ukázkovým projektem „Implementace ERP". Vlastní data zadáte přepsáním řádků 6 a níže.
2. Vyplňte sloupce A–E (úkol, vlastník, termíny)
Do sloupce A napište ID (např. 1.1), do sloupce B název úkolu, do sloupce C odpovědnou osobu, do sloupce D datum zahájení (formát dd.mm.rrrr) a do sloupce E datum dokončení.
3. Sloupec F (Dnů) se spočítá automaticky
Vzorec =E-D+1 vrátí počet pracovních dnů úkolu. Pokud potřebujete přidat řádek, zkopírujte ho z existujícího — vzorec se posune korektně.
4. Zadejte pokrok ve sloupci G a status v H
Pokrok zadávejte jako desetinné číslo 0–1 (Excel zobrazí jako 0 %–100 %). Status vyberte z rozbalovacího seznamu — barva buňky se změní automaticky podle volby.
5. Časová osa se vykreslí sama
Sloupce J–AI obsahují 26 týdnů. Buňka se obarví modře, pokud daný týden spadá do termínu úkolu, a žlutě, pokud spadá do již splněné části (podle pokroku %). Měnit nemusíte nic — vzorec sám reaguje na termíny.
6. Zkontrolujte souhrn dole
Na řádku „Souhrn projektu" vidíte celkový počet dnů a vážený průměr pokroku. Vážení je podle délky úkolu — krátké úkoly s vysokým pokrokem nezkreslí celkový obraz.
7. Vytiskněte nebo exportujte do PDF
Soubor je nastavený na A4 na šířku, fit na 1 stránku. Pro export použijte Soubor → Exportovat → PDF (Excel) nebo Soubor → Stáhnout → PDF (Google Sheets).
8. Pro větší projekty přejděte na AutoERP
Tato šablona zvládne 10–30 úkolů a jeden projekt. Pokud řídíte 5+ projektů, sdílíte úkoly s týmem nebo potřebujete kapacitní plánování zdrojů, podívejte se na modul Projektové řízení v AutoERP — autoerp.cz/projektove-rizeni.
Vyzkoušejte AutoERP zdarma Projektové řízení s Ganttovým diagramem, kapacitním plánováním a napojením na fakturaci. autoerp.cz/projektove-rizeni

## O šabloně
O této šabloně AutoERP — open-source nástroje pro české firmy
Co tato šablona umí
Hotový Ganttův diagram pro Excel, LibreOffice Calc a Google Sheets. 17 ukázkových úkolů ve fázích Příprava → Analýza → Implementace → Testování → Spuštění. Automatický výpočet délky úkolu, vážený pokrok projektu, podmíněné formátování pro status a časovou osu.
Pro koho je určená
Pro projektové manažery, výrobní ředitele a CEO menších firem (do 50 zaměstnanců), kteří plánují implementaci ERP, stavební zakázku, marketingovou kampaň nebo libovolný projekt s 10–30 úkoly. Šablona je v češtině a respektuje českou legislativu (data dd.mm.rrrr, úkoly v češtině).
Licence
MIT licence — můžete šablonu volně používat, upravovat, šířit a používat komerčně. Nemusíte uvádět zdroj, ale potěšíte nás. Plný text licence: github.com/Draivix/ganttuv-diagram-generator/blob/main/LICENSE
Open source
Zdrojový kód generátoru i celá šablona jsou na GitHubu: github.com/Draivix/ganttuv-diagram-generator. Našli jste chybu nebo máte nápad na vylepšení? Otevřete issue — odpovídáme do 24 hodin.
Vytvořil
Apertia Tech s.r.o. (IČO 27117758) — provozovatel AutoERP. Praha, ČR. Více o nás: autoerp.cz/o-nas
Potřebujete víc než šablonu?
AutoERP je modulární ERP/CRM pro české a slovenské firmy. Projektové řízení s Ganttovým diagramem, kapacitním plánováním zdrojů, napojením na fakturaci a sklad. Od 3 450 Kč/měsíc, bez licencí za uživatele. 14 dní zdarma na vyzkoušení. Více: autoerp.cz/projektove-rizeni
Vyzkoušejte AutoERP zdarma — 14 dní bez závazku autoerp.cz/projektove-rizeni